## Sheet1 (2)
凤泉区2019年各级财政专项扶贫资金实施项目计划统计表（一）
项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施 地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 筹措 方式 | 受益 对象 | 绩效目标 | 群众 参与 | 带贫减贫 机制 | 对接专项扶贫资金（万元）
[13 empty] | 合计 | 中央 专项 | 省级专项 | 市级专项 | 区级专项
2019年凤泉区潞王坟乡西同古村水井衔接主管网项目 | 基础设施 | 新建 | 西同古村 | 2019年3月-2019年10月 | 区水利局、潞王坟乡 | PVC-U给水管材，直径20-250mm，长154米，电缆190米、电线杆2个及其他配套设施。 | 9 | 财政资金 | 全村村民 | 解决饮水困难 | 是 | 提升群众生活质量 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
2019年凤泉区潞王坟乡西同古村服务中心配套设施项目 | 公共服务 | 新建 | 西同古村 | 2019年3月-2019年10月 | 区文化广电和旅游文物局、潞王坟乡 | 文化墙长150M，高2.5M，公共卫生间20平方，硬化地面380平方米，厚度15厘米、旗杆、围栏等配套设施。 | 19 | 财政资金 | 全村村民 | 加强村内公共服务设施建设 | 是 | 改善村内生活环境 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0
2019年凤泉区潞王坟乡前郭柳村组道路修建项目 | 基础设施 | 新建 | 前郭柳村 | 2019年2月-2019年12月 | 区交通局、潞王坟乡 | 共8条路,共计3148㎡厚度15CM，每平米117元=36.8万元。 ①152×5=760㎡（厚度18CM） ②67×4=268㎡ ③180×4=720㎡ ④59×3.3=195㎡ ⑤241×2.7=650㎡ ⑥64×3.2=205㎡ ⑦50×4.5=225㎡ ⑧25×5=125㎡。 | 36.8 | 财政资金 | 全村村民 | 改善村容村貌和提升人居环境 | 是 | 改善村容村貌和提升人居环境 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 0
2019年凤泉区潞王坟乡前郭柳村公共卫生间建设项目 | 公共服务 | 新建 | 前郭柳村 | 2019年2月-2019年12月 | 区卫健委、潞王坟乡 | 8×4.5米=36㎡、高2.5米； 沉淀池1个及配套设施，砖混结构。 | 8 | 财政资金 | 全村村民 | 加强村内公共服务设施建设 | 是 | 加强村内公共服务设施建设 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0
2019年凤泉区潞王坟乡王门村文体广场建设项目 | 公共服务 | 新建 | 王门村 | 2019年2月-2019年10月 | 区文化广电和旅游文物局、潞王坟乡 | 舞台16×13×0.8=208㎡ 公厕12×5.5=66㎡ 化粪池一座50立方 篮球场30×17=510㎡ 羽毛球场17.4×10.1=176㎡ 乒乓球场14×7=98㎡ 健身器材场地45.75×8=366㎡ | 30 | 财政资金 | 全村村民 | 改善村内生活环境 | 是 | 改善村内生活环境 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
2019年凤泉区潞王坟乡后郭柳村舞台建设项目 | 公共服务 | 新建 | 后郭柳村 | 2019年2月-2019年8月 | 区文化广电和旅游文物局、潞王坟乡 | 长宽高14×9×0.8=126平方米，及配套设施。 | 6 | 财政资金 | 全村村民 | 加强村内公共服务设施建设 | 是 | 加强村内公共服务设施建设 | 6 | 0 | 4.9 | 0 | 1.1
2019年凤泉区潞王坟乡分将池村产业扶贫基地改造项目 | 产业扶贫 | 改造 | 分将池村 | 2019年2月-2019年8月 | 区市场监管局、潞王坟乡 | 新增加化验室、仓库、储备室、消毒室等900平方米，钢结构活动板房材质。 | 30 | 财政资金 | 村集体和本村 贫困户 | 发展村集体经济，促进贫困人口就业 | 是 | 发展村集体经济，促进贫困人口就业 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
2019年凤泉区潞王坟乡金喜旺种植合作社高效农业项目 | 产业扶贫 | 新建 | 前郭柳村 | 2019年2月-2019年12月 | 区农业农村局、潞王坟乡 | 回购高效钢结构大棚6912平方米及喷淋等设备。 | 63.9 | 财政资金 | 村集体和本村 贫困户 | 发展村集体经济，促进贫困人口就业 | 是 | 发展村集体经济，促进贫困人口就业 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 63.9
2019年凤泉区耿黄镇南张门村葡萄庄园扩建项目 | 产业扶贫 | 扩建 | 南张门村 | 2019年3月-2019年10月 | 区农业农村局、耿黄镇 | 扩植葡萄庄园：种植葡萄100亩，新铺水泥道路两条，主路长1292米，宽4米，厚15厘米，辅路长1473米，宽3米，厚15厘米。 | 171 | 财政资金42万元、 自筹资金129万元 | 村集体和本村 贫困户 | 带动全村村民及9户贫困户增收 | 是 | 吸纳贫困人口务工 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0
2019年凤泉区耿黄镇南鲁堡村花卉苗木种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 南鲁堡村 | 2019年3月-2019年10月 | 区农业农村局、耿黄镇 | 流转土地200亩，种植小叶女真造型、大叶女真、五角枫等花卉苗木。 | 160 | 财政资金40万元、 自筹资金120万元 | 村集体和本村 贫困户 | 带动全村村民及6户贫困户增收 | 是 | 吸纳贫困人口务工 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0
2019年凤泉区耿黄镇东鲁堡村文体广场建设项目 | 公共服务 | 新建 | 东鲁堡村 | 2019年3月-2019年10月 | 区文化广电和旅游文物局、耿黄镇 | 新建文体广场1500平米：地面硬化1400平方米；背景墙长20米，高3.3米；戏台宽8米，长12米；美化墙面75米长，2.2米高。 | 18 | 财政资金 | 全村村民 | 改善村容村貌，丰富村民文化生活 | 是 | 改善村容村貌，丰富村民文化生活 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0
2019年凤泉区大块镇小块村综合文化服务中心建设项目 | 公共服务 | 新建 | 小块村 | 2019年3月-2019年12月 | 区文化广电和旅游文物局、大块镇 | 硬化文体广场地面2000㎡。 | 20 | 财政资金 | 全村村民 | 加强社会主义新农村建设，发展和提升农村文化品位 | 是 | 改善村容村貌，丰富村民文化生活 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
2019凤泉区大块镇块村营村新乡市昱森油用牡丹种植农民合作社种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 块村营村 | 2019年3月-2019年12月 | 区农业农村局、大块镇 | 种植油用牡丹40亩。 | 30 | 财政资金 | 村集体和本村 贫困户 | 带动贫困户、边缘户致富，同时增加镇村集体收入 | 是 | 发展村集体经济、带动贫困人口增收 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0
2019凤泉区大块镇闫庄村奶牛养殖项目 | 产业扶贫 | 新建 | 闫庄村 | 2019年3月-2019年12月 | 区农业农村局、大块镇 | 购买奶牛30头。 | 60 | 财政资金50万元、 自筹资金10万元 | 村集体和本村 贫困户 | 带动贫困户、边缘户致富，同时增加镇村集体收入 | 是 | 发展村集体经济、带动贫困人口增收 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0
2019年凤泉区大块镇大块村源农农牧业建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 大块村 | 2019年3月-2019年12月 | 区农业农村局、大块镇 | 种植花卉苗木50亩。 | 50 | 财政资金 | 村集体和本村 贫困户 | 带动农户以及发展镇村集体经济 | 是 | 发展村集体经济、带动贫困人口增收 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0
2019年凤泉区危房改造项目 | 基础设施 | 新建 | 凤泉区 | 2019年1月-2019年12月 | 区城建委、潞王坟乡、耿黄镇、大块镇 | 42户贫困户危房改造。 | 79 | 财政资金 | 42户贫困户 | 改善贫困户居住环境 | 是 | 改善贫困户居住环境 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79
2019年凤泉区小额信贷贴息项目 | 金融扶贫 | 维护 | 凤泉区 | 2019年1月-2019年12月 | 区金融办 | 全区495户建档立卡贫困户贷款贴息。 | 30 | 财政资金 | 全区所有495户建档立卡户 | 按相关政策对企贷企用的带贫企业进行贴息 | 是 | 金融扶贫带动贫困群众每户每年增收2000-2200元 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
2019年凤泉区优秀务工奖补项目 | 其他 | 维护 | 凤泉区 | 2019年1月-2019年12月 | 区人社局 | 补助优秀务工20人。 | 2 | 财政资金 | 贫困户 | 补助优秀务工20人 | 是 | 每人补助1000元 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
2019年凤泉区公益性岗位项目 | 其他 | 维护 | 凤泉区 | 2019年1月-2019年12月 | 区人社局 | 安置75人就业。 | 114 | 财政资金 | 贫困户 | 安置75人就业 | 是 | 安置贫困户就业，增加务工收入 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114
2019年凤泉区城乡居民基本医疗保险补贴 | 其他 | 维护 | 凤泉区 | 2019年1月-2019年12月 | 区医保局 | 全区1388人购买基本医疗保险。 | 30 | 财政资金 | 贫困户 | 对贫困群众基本医疗保险补贴 | 是 | 贫困户基本医疗保障 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
2019年凤泉区脱贫攻坚“一揽子”保险项目 | 金融扶贫 | 维护 | 凤泉区 | 2018年12月-2019年2月 | 区扶贫办、区财政局 | 全区1540人建档立卡贫困群众“一揽子”保险保费。 | 50 | 财政资金 | 全区所有462户建档立卡户 | 为贫困人口缴纳“一揽子”保险保费 | 是 | 为贫困群众医疗、人身、农业等起到了保险保障 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
2019年凤泉区雨露计划项目 | 能力建设 | 维护 | 凤泉区 | 2019年1月-2019年12月 | 区扶贫办、潞王坟乡、耿黄镇、大块镇 | 职业教育补助、创业致富带头人培训等。 | 25 | 财政资金 | 贫困户 | 增强贫困户就业技能、促进就业、推动稳定脱贫 | 是 | 增强贫困户就业技能、促进就业、推动稳定脱贫 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0
2019年凤泉区贫困户土地流转奖补项目 | 产业扶贫 | 维护 | 凤泉区 | 2019年1月-2019年10月 | 区农业农村局 | 对全区100户贫困户流转土地约300亩进行奖补。 | 14 | 财政资金 | 全区流转土地100户贫困户 | 每亩奖补200--500元 | 是 | 为流转土地贫困户进行奖补，提高贫困群众收入 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0
合计 | [6 empty] | 1055.7 | [5 empty] | 796.7 | 66.8 | 190.9 | 139 | 400