2022年地方政府债券存续期公开说明

根据河南省财政厅《关于做好2023年地方政府债券存续期信息公开的通知》，现将潞王坟乡政府2021年-2022年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

　一、专项债券存续期公开

（一）截至上年末专项债券资金使用情况：

新乡市易筑装配建筑科技有限公司使用一般债券资金3900万元，其中：多向模锻高端装备制造产业园一期标准厂房建设项目使用2400万元债券资金。截止2022年12月31日，专项债券已支出813.632548万元，结余3086.367452万元。
（二）截至上年末专项债券对应项目实施进度、运营情况：
多向模锻高端装备制造产业园一期标准厂房建设项目：2022年发行专项债券3900万元，年利率0.045,30年期,项目建设地址位于新乡市凤泉区卫北工业园区。

截止2022年12月31日，专项债券已支出813.632548万元，结余3086.367452万元。其中1#厂房招投标时间是2022年3月31日，项目于2022年4月14日开工，2022年9月21日竣工并通过验收。截至上年末，项目进展情况：截至核查日，按照竣工结算审计结果应支付750.86万元，已支付工程款750.86万元（其中使用2022年新增专项债券41.84万元）。

2#厂房及附属用房招投标时间是2021年6月22日，项目于2021年7月1日开工，2022年9月30日竣工并通过验收。截至上年末，项目进展情况：按照竣工结算审计结果应支付1407.41万元，已支付工程款1407.41万元（其中使用2022年新增专项债券463.41万元）。

3#厂房招投标时间是2020年12月15日，项目于2021年1月20日开工，2022年1月18日竣工并通过验收。截至上年末，项目进展情况：应支付474.8369927万元，已支付工程款474.8369927万元（其中使用2022年新增专项债券0万元）。

配套工程招投标时间是2022年10月8日，项目于2022年10月9日开工，目前已完成竣工验收。截至上年末，项目进展情况：给、雨、污已完成，路基已挖完，雨棚已完，围墙已完90%，门卫门洞已完75%，配电室已完70% 。

装修工程招投标时间是2023年1月29日，项目于2023年2月1日开工，目前已完成竣工验收。截至上年末，项目进展情况：已完成设计和造价。
（三）截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况；
多向模锻高端装备制造产业园一期标准厂房建设项目项目收益及对应资产情况。无收益。
