## 绩效目标表
绩效目标表
（2024年度）
项目名称 |  | 凤泉区人民医院综合楼项目
部门名称 |  | 新乡市卫生健康委员会
单位名称 |  | 新乡市凤泉区人民医院
项目资金（万元） | 年度资金总额 |  | 8500
| 其中：政府预算资金 |  | 8500
财政专户管理资金
单位资金
年度目标 | 1、完成凤泉区人民医院综合楼项目地下室工程施工建设面积9341.34㎡； 2、完成凤泉区人民医院综合楼项目主体工程施工建设面积18207.36㎡； 3、凤泉区人民医院综合楼项目二次结构施工完成率达到90%。
分解目标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明
成本指标 | 经济成本指标 | 本年项目支出控制总额 | ≤8500万元
社会成本指标
生态环境成本指标
| 数量指标 | 综合楼建设面积 | 18207.36㎡
|  | 地下室建设面积 | 9341.34㎡
|  | 二次结构施工完成率 | 90%
| 质量指标 | 竣工部分验收合格率 | 100%
| 时效指标 | 工程完工进度及时率 | 100% | 按工程项目节点计划完成
效益指标 | 经济效益指标
| 社会效益指标 | 安全事故发生 | 未发生
生态效益指标
满意度指标 | 服务对象满意度指标