## 24年监控表
附件2
项目支出绩效监控情况表
2024-09-01
项目名称 |  |  | 新乡市动力电池专业园区建设项目
主管部门及代码 |  |  | 新乡市凤泉区产业集聚区管委会 |  |  | 实施单位 | 新乡市凤泉区产业集聚区管委会
项目资金(万元) |  |  |  |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 1-7月执行数 |  | 1-7月执行率 | 全年预计执行数 |  | 全年预计执行率
|  |  | 年度资金总额： |  | 5400 | 5400 | 0 |  | 0% | 5400 |  | 100%
|  |  | 其中：财政拨款（政府预算资金） |  | 5400 | 5400 | 0 |  | 0% | 5400 |  | 100%
|  |  | 财政专户管理资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
|  |  | 单位资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
年度总体目标 | 厂房绿地覆盖率达5%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-7月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  |  |  | 完成目标可能性 | 备注
[7 empty] | 偏差原因 | 原因说明
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本年项目控制总额 | ≤5400万元 | 0万元 | 5400万元 | 财政未拨付 |  |  |  | 确定能
|  | 数量指标 | 厂区绿化覆盖率 | ≥5% | 0% | 5% |  | 未到时间节点 |  |  | 确定能
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 确定能
|  | 时效指标 | 绿化维护期 | 12个月 | 完成监控时段目标 | 确定能完成 |  |  |  |  | 确定能
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大安全事故发生 | 未发生 | 完成监控时段目标 | 确定能完成 |  |  |  |  | 确定能
|  |  | 有效促进专业园区发展 | 明显 | 完成监控时段目标 | 确定能完成 |  |  |  |  | 确定能