## 2024年绩效目标表 (hidden)
绩效目标表
（2024年度）
项目名称 |  | 新乡市动力电池专业园区工业厂房项目-18#厂房建设项目
部门名称 |  | 新乡市凤泉区产业集聚区管委会
单位名称 |  | 新乡市凤泉区产业集聚区管委会
项目资金（万元） | 年度资金总额 |  | 2000
| 其中：政府预算资金 |  | 2000
财政专户管理资金
单位资金
年度目标 | 按期完成项目建设
分解目标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明
成本指标 | 经济成本指标 | 本年项目控制总额 | ≤2000万元
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标 | 数量指标 | 内墙涂料施工完成率 | 100%
|  | 外墙保温施工完成率 | 100%
|  | 门窗安装完工率 | 100%
|  | 水电安装完工率 | 90%
| 质量指标 | 竣工部分验收合格率 | 100%
| 时效指标 | 分阶段竣工时间 | 按计划进行
效益指标 | 经济效益指标
| 社会效益指标 | 安全事故发生 | 未发生
生态效益指标
满意度指标 | 服务对象满意度指标

## 24年监控表 (hidden)
附件2
项目支出绩效监控情况表
2024-09-01
项目名称 |  |  | 新乡市动力电池专业园区工业厂房项目-18#厂房建设项目
主管部门及代码 |  |  | 新乡市凤泉区产业集聚区管委会 |  |  | 实施单位 | 新乡市凤泉区产业集聚区管委会
项目资金(万元) |  |  |  |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 1-7月执行数 |  | 1-7月执行率 | 全年预计执行数 |  | 全年预计执行率
|  |  | 年度资金总额： |  | 2000 | 2000 | 30 |  | 1.5% | 2000 |  | 100%
|  |  | 其中：财政拨款（政府预算资金） |  | 2000 | 2000 | 30 |  | 1.5% | 2000 |  | 100%
|  |  | 财政专户管理资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
|  |  | 单位资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
年度总体目标 | 按期完成项目建设
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-7月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  |  |  | 完成目标可能性 | 备注
[7 empty] | 偏差原因 | 原因说明
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本年项目控制总额 | ≤2000万元 | 30万元 | 2000万元 | 财政未拨付 |  |  |  | 确定能
| 产出指标 | 数量指标 | 内墙涂料施工完成率 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 确定能
|  |  | 外墙保温施工完成率 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 确定能
|  |  | 门窗安装完工率 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 确定能
|  |  | 水电安装完工率 | 90% | 50% | 90% |  |  |  |  | 确定能
|  | 质量指标 | 竣工部分验收合格率 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 确定能
|  | 时效指标 | 分阶段竣工时间 | 按计划进行 | 完成监控时段目标 | 预计能完成 |  |  |  |  | 确定能
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生 | 未发生 | 完成监控时段目标 | 确定能完成 |  |  |  |  | 确定能

## 24年自评表
项目支出绩效自评情况表
2024-12-01
项目名称 |  |  | 新乡市动力电池专业园区工业厂房项目-18#厂房建设项目
主管部门 |  |  | 新乡市凤泉区产业集聚区管委会 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 新乡市凤泉区产业集聚区管委会
项目资金 (万元) |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | 10 |  | 100% | 10
|  |  | 财政拨款 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | - |  | 100% | -
|  |  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
|  |  | 单位资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
资金管理情况 | [6 empty] | 情况说明 |  |  | 分值（20） |  | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 安排科学性 |  |  |  | 科学 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 合规 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 规范 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 合理 |  |  | 5 |  | 5
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按期完成项目建设 | [5 empty] | 按期完成项目建设
绩效指标
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际值完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施
成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 本年项目控制总额 |  | ≤2000万元 |  | 2000万元 |  | 10 | 10 |  | 0.00
产出指标 |  | 数量指标 |  | 内墙涂料施工完成率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 10 |  | 0.00
|  |  |  | 外墙保温施工完成率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 |  | 5 | 0.00
|  |  |  | 门窗安装完工率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 |  | 5 | 0.00
|  |  |  | 水电安装完工率 |  | 90% |  | 90% |  | 5 |  | 5 | 0.00
|  | 质量指标 |  | 竣工部分验收合格率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 10 |  | 0.00
|  | 时效指标 |  | 分阶段竣工时间 |  | 按计划进行 |  | 按计划进行 |  | 5 | 10 |  | 0.00
效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 安全事故发生 |  | 未发生 |  | 未发生 |  | 30 | 30 |  | 0.00
总分 | [9 empty] | 100 | 100