## 24年自评表
项目支出绩效自评情况表
2024-12-01
项目名称 |  |  | 新乡市凤泉区应急物资储备及冷链物流保障基地项目
主管部门 |  |  | 新乡市凤泉区应急管理局 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 新乡市凤泉区应急管理局
项目资金 (万元) |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 4100 |  | 4100 |  | 2797 | 10 |  | 68.22% | 6.8
|  |  | 财政拨款 |  | 4100 |  | 4100 |  | 2797 | - |  | 68.22% | -
|  |  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
|  |  | 单位资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
资金管理情况 | [6 empty] | 情况说明 |  |  | 分值（20） |  | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 安排科学性 |  |  |  | 科学 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 合规 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 规范 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 合理 |  |  | 5 |  | 5
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.冷藏库施工进度达到30%-40%； 2.办公大楼装修进度达到90%。 | [5 empty] | 1.冷藏库施工进度达到30%-40%； 2.办公大楼装修进度达到90%。
绩效指标
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际值完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施
成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 本年项目控制总额 |  | ≤4100万元 |  | 2797万元 |  | 10 | 10 |  | 0.00
产出指标 |  | 数量指标 |  | 冷藏库施工进度 |  | 30%-40% |  | 30% |  | 5 | 5 |  | 0.00
|  |  |  | 办公大楼装修进度 |  | 90% |  | 90% |  | 5 |  | 5 | 0.00
|  | 质量指标 |  | 竣工部分验收合格率 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 10 |  | 0.00
|  | 时效指标 |  | 分阶段竣工时间 |  | 按计划进行 |  | 按计划进行 |  | 10 | 10 |  | 0.00
效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 安全事故发生 |  | 未发生 |  | 未发生 |  | 30 | 30 |  | 0.00
总分 | [9 empty] | 100 | 96.8