新乡市凤泉区审计局审计结果公告

2025年第4号

凤泉区人居环境整治政策落实和资金

分配管理使用情况专项调查审计结果

新乡市凤泉区审计局自2024年3月11日至2024年12月26日，对潞王坟乡人民政府、大块镇人民政府、耿黄镇人民政府、区农业农村局、区城乡建设和城市管理局等单位2021年以来人居环境整治政策落实和资金分配管理使用情况进行了专项审计调查。现将审计结果情况公告如下：

一、被调查事项的基本情况

（一）生活污水治理方面

截至2024年11月底，城区和耿黄镇的污水管网建设比较完善，其生活污水均通过城区及乡村管网排向小尚庄污水处理厂。潞王坟乡除堡上和分将池村外，其余10个村已完成污水管网建设。大块镇5个村已完成污水管网建设。

（二）生活垃圾治理方面

2021年以来，城区的生活垃圾由城乡建设和城市管理局委托中标服务公司收集、转运、垃圾处理厂集中处理；耿黄镇的生活垃圾统一由城区负责转运和处理；其他乡镇的生活垃圾基本按照“村收集、乡镇转运、处理厂集中处理”的模式进行。

（三）道路保洁方面

2021以来，城区24条主次干道的道路和绿化带保洁均外包给中标公司，区城乡建设和城市管理局每月进行考核，根据考核结果结算当月保洁费。耿黄镇乡村道路及庭院保洁外包给中标公司；潞王坟乡各村道路由各村负责保洁；大块镇主要道路保洁、绿化养护外包给中标公司。

（四）厕所改造方面

厕所改造整村推进由凤泉区农村环境综合整治工作领导小组办公室策划、制定改厕方案及最终验收，三个乡镇负责监督各村实施。下达改厕任务目标9011户，实际完成9460户，改厕任务已完成。

（五）绿化亮化方面

绿化工程分为城区绿化养护和种植补栽两部分。新乡市凤谐物业管理有限公司负责城区绿化养护。2021年至2024年共计签订种植补栽合同16份。区城管局2022年至2024年每年春节期间主要在文化广场、区府路中段进行亮化。

（六）农村环境综合整治工作领导小组基本情况

农村环境综合整治工作领导小组（以下简称人居办），下设办公室。账面显示2018年成立至今工作经费共计13.9万元，利息收入0.05万元，支出13.58万元，账户结余0.36万元。

二、审计调查评价意见

审计调查结果表明，近几年来，城乡基础设施建设逐步完善，城乡环境卫生、整体风貌都有了很大改观，城乡人居环境逐步得到改善。但本次审计发现存在重建轻管，污水处理设施闲置及垃圾清运数量不实、工程款重复结算等问题。

三、审计调查发现的主要问题

（一）生活污水治理方面

1.污水处理设备财务资料不真实；2.重复结算污水处理设备及管件费用；3.监理履职不到位。

（二）生活垃圾治理方面

1.垃圾清运数量不实；2.垃圾清运服务事项未经政府采购。

（三）厕所改革方面

部分村改厕户档管理不规范。

（四）绿化工程方面

物业管理企业未尽绿化养护监管职责。

（五）亮化方面

1．亮化工程管护不到位，存在安全隐患；2．老化线路及灯带未及时清理影响区容区貌。

四、审计处理情况和建议

针对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告、下达了审计决定书，提出了意见和建议。针对审计发现的问题，新乡市凤泉区审计局建议：

一是各乡镇应建管并重，建立污水处理设施长效运维机制，确保长效运行；二是各乡镇应严格遵守招投标及政府采购制度；三是各乡镇应加强工程质量，监督施工方、第三方监理机构履职尽责；四是各乡镇应加强重点支出的管理和控制，从严从简，提高资金使用效益；五是各乡镇应加强改厕档案管理工作，认真落实农村改厕建档立卡制度；六是凤泉区城乡建设及城市管理局应积极落实上级文件，及时拆除老化的灯带线路避免安全隐患，提升整体效果。

五、审计发现问题的整改情况

目前，对审计发现问题，相关单位已进行了部分整改。具体整改结果由各相关单位向社会公告。

2025年3月20日